## KeHoachDuAn
STT | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỰC TẾ HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
1 | Khởi động dự án và phạm vi
1.1 | Chốt mục tiêu dự án FE/BE và tiêu chí hoàn thành
1.1.1 | Xác định phạm vi parity: hành vi, dữ liệu, UI, responsive
1.1.2 | Định nghĩa out-of-scope để tránh trôi phạm vi
1.2 | Thiết lập cấu trúc repo
1.2.1 | Tạo 2 repo ngang cấp: starlent-web, starlent-be
1.2.2 | Thiết lập nhánh chính, quy tắc branch và PR
1.3 | Phân tích role nghiệp vụ
1.3.1 | Learner
1.3.2 | Trainer
1.3.3 | Manager
1.3.4 | Editor
1.3.5 | Admin
2 | Thiết lập môi trường phát triển
2.1 | Backend skeleton
2.1.1 | Khởi tạo FastAPI project structure
2.1.2 | Cấu hình settings/env
2.1.3 | Cấu hình logging cơ bản
2.2 | Frontend skeleton
2.2.1 | Khởi tạo React + Vite + Tailwind
2.2.2 | Thiết lập routing base
2.2.3 | Thiết lập API client + interceptor lỗi
2.3 | Chuẩn phát triển
2.3.1 | Tạo .gitignore FE/BE
2.3.2 | Quy ước commit message
2.3.3 | Quy tắc code style
3 | Backend nền tảng (FastAPI + PostgreSQL + Multi-tenant)
3.1 | Thiết kế schema platform
3.1.1 | tenants/users/roles/permissions
3.1.2 | tenant_memberships/membership_roles
3.2 | Thiết kế schema tenant
3.2.1 | tenant_users/courses/course_modules/course_items
3.2.2 | content tables: flashcard/video/audio/quiz/roleplay/reading
3.2.3 | engagement tables: chats/notifications/certificates/leaderboard
3.3 | Auth & Permission
3.3.1 | POST /auth/login + JWT
3.3.2 | Context tenant qua x-tenant-code
3.3.3 | Permission guard theo role
3.4 | API cho learner/editor/admin
3.4.1 | Learner API: home/courses/detail/content
3.4.2 | Editor API: catalog/builder CRUD/reorder
3.4.3 | Admin API: dashboard/users/courses/tenants
4 | Frontend nền tảng và auth shell
4.1 | Login + session
4.1.1 | Form login, xử lý lỗi
4.1.2 | Lưu token/session
4.2 | Role layout
4.2.1 | Sidebar/menu theo role
4.2.2 | Route guard cho mỗi role
4.3 | UI states dùng chung
4.3.1 | LoadingBlock
4.3.2 | ErrorBlock
4.3.3 | EmptyBlock
4.3.4 | ToastHost
5 | Onboarding learner (3 bước)
5.1 | Dựng route /onboarding
5.1.1 | Step 1: welcome
5.1.2 | Step 2: lộ trình
5.1.3 | Step 3: bắt đầu học
5.2 | Điều hướng sau login learner
5.2.1 | Lần đầu vào onboarding
5.2.2 | Hoàn tất thì vào dashboard
5.3 | Responsive mobile
5.3.1 | Viewport ~447x642
6 | Learner module parity
6.1 | Dashboard learner
6.2 | Courses list + detail
6.3 | Lesson players
6.3.1 | Flashcard
6.3.2 | Video
6.3.3 | Audio
6.3.4 | Quiz/Sequence
6.3.5 | Roleplay
6.3.6 | Reading
6.3.7 | Assignment/Survey/Live session
6.4 | Engagement pages
6.4.1 | Leaderboard
6.4.2 | Chats
6.4.3 | Certificates
6.4.4 | Notifications/Profile/Settings
7 | Editor/Admin parity
7.1 | Editor dashboard
7.2 | Editor catalog
7.3 | Editor course builder
7.3.1 | Tạo course/module/item
7.3.2 | Sửa/Xóa/Reorder
7.4 | Admin dashboard
7.5 | Admin users
7.6 | Admin courses
7.7 | Admin tenants + status/provision
8 | Kiểm thử và chất lượng
8.1 | Backend smoke e2e
8.2 | Permission gating e2e
8.3 | Response shape e2e
8.4 | Tenant isolation e2e
8.5 | Frontend build + smoke routes
8.6 | UAT checklist theo màn hình
9 | Docker local stack + seed one-time
9.1 | Dockerfile backend/frontend
9.2 | docker-compose postgres/backend/frontend
9.3 | Entrypoint backend
9.3.1 | Wait postgres
9.3.2 | Bootstrap schema
9.3.3 | Alembic migrate
9.3.4 | Seed one-time khi DB trống
9.4 | Document reset volume để reseed
10 | GitHub + CI/CD + bàn giao
10.1 | Init repo FE/BE + remote GitHub
10.2 | GitHub Actions FE
10.2.1 | Build
10.2.2 | Smoke routes
10.3 | GitHub Actions BE
10.3.1 | Compile
10.3.2 | E2E scripts
10.4 | README hợp nhất (CMD + Docker + seed)
10.5 | Checklist bàn giao vận hành local/UAT