## KeHoachDuAn
| Màu phân loại task: | FE | BE | DEVOPS | SEC
STT | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | TRẠNG THÁI | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỰC TẾ HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
1 | Khởi động dự án và phạm vi
1.1 | Chốt mục tiêu dự án FE/BE và tiêu chí hoàn thành
1.1.1 | Xác định phạm vi parity: hành vi, dữ liệu, UI, responsive
1.1.2 | Định nghĩa out-of-scope để tránh trôi phạm vi
1.2 | Tạo 2 repo ngang cấp: starlent-web, starlent-be
1.3 | Định nghĩa role nghiệp vụ: learner/trainer/manager/editor/admin
2 | Thiết lập môi trường phát triển
2.1 | Backend: khởi tạo FastAPI + settings/env + cấu trúc app
2.2 | Backend: Alembic migration + schema strategy platform/tenant
2.3 | Frontend: React + Vite + Tailwind + router + API client
2.4 | Thiết lập .gitignore, coding standard, quy tắc branch/commit
3 | Backend nền tảng (FastAPI + PostgreSQL + Multi-tenant)
3.1 | Thiết kế schema platform: tenants/users/roles/permissions/memberships
3.2 | Thiết kế schema tenant: tenant_users/courses/modules/items/content tables
3.3 | Auth + JWT + tenant context + permission guard
3.4 | API nền tảng: /auth, /me, /catalog, /courses
3.5 | API role-specific: trainer/manager/editor/admin
3.6 | Tenant management API: list/detail/status/create/update/provision
4 | Frontend nền tảng + auth shell
4.1 | Login page + session/token + logout
4.2 | Role layout + menu + route guard
4.3 | UI states dùng chung: Loading/Error/Empty + Toast
4.4 | Kết nối API thật và xử lý loading/error
5 | Editor module parity (ưu tiên trước Learner)
5.1 | Editor dashboard
5.2 | Editor content catalog
5.3 | Editor course builder CRUD
5.3.1 | Tạo course/module/item
5.3.2 | Sửa/Xóa/Reorder module/item
5.4 | Permission checks cho editor routes/API
6 | Admin module parity (ưu tiên trước Learner)
6.1 | Admin dashboard
6.2 | Admin users: list/create + login verify user mới
6.3 | Admin courses
6.4 | Admin tenants + status/provision controls
6.5 | Permission checks cho admin routes/API
7 | Learner module parity
7.1 | Onboarding 3 bước + responsive
7.2 | Learner dashboard
7.3 | Courses list + detail
7.4 | Lesson players: flashcard/video/audio/quiz/sequence/roleplay/reading
7.5 | Assignment/Survey/Live Session
7.6 | Engagement: leaderboard/chats/certificates/notifications/profile/settings
7.7 | Visual parity learner theo ảnh đối chiếu
8 | Kiểm thử và chất lượng
8.1 | Backend smoke_e2e
8.2 | permission_gating_e2e
8.3 | response_shape_e2e
8.4 | tenant_isolation_e2e
8.5 | Frontend build + smoke:routes
8.6 | UAT checklist theo màn hình và role
9 | Docker local stack + seed one-time
9.1 | Dockerfile backend/frontend + docker-compose
9.2 | Entrypoint: wait postgres -> bootstrap schema -> migrate
9.3 | Auto-seed one-time khi DB trống, skip khi đã có data
9.4 | Document reset volume để reseed
10 | Deploy DigitalOcean + CI/CD
10.1 | Thiết kế môi trường dev/uat/prod trên DigitalOcean
10.1.1 | Chọn hạ tầng: Droplet/App Platform/Managed DB
10.1.2 | Thiết lập network/firewall/domain/SSL
10.2 | Chuẩn bị deploy backend
10.2.1 | Env secrets theo môi trường
10.2.2 | Migration strategy khi deploy
10.2.3 | Healthcheck + process manager + log rotation
10.3 | Chuẩn bị deploy frontend
10.3.1 | Build artifact + static hosting/reverse proxy
10.3.2 | Cấu hình API base URL theo môi trường
10.4 | GitHub Actions CI
10.4.1 | FE: build + smoke routes
10.4.2 | BE: compile + e2e gates
10.5 | GitHub Actions CD
10.5.1 | Deploy dev tự động khi merge nhánh develop
10.5.2 | Deploy uat theo manual approval
10.5.3 | Deploy prod theo release tag + approval
10.6 | Post-deploy checks + rollback checklist
11 | Bảo mật và chống tấn công
11.1 | Hardening Auth/JWT
11.1.1 | Rút ngắn TTL access token theo môi trường
11.1.2 | Rotate SECRET_KEY theo quy trình
11.1.3 | Khóa brute-force: limit login attempts
11.2 | API Security baseline
11.2.1 | Rate limiting theo IP + endpoint nhạy cảm
11.2.2 | Input validation chặt (pydantic schema, length, enum)
11.2.3 | Chuẩn hóa error response, không lộ stacktrace
11.2.4 | CORS chỉ allow domain hợp lệ theo env
11.3 | Database & secrets
11.3.1 | Managed secrets, không commit .env
11.3.2 | Least privilege DB user theo môi trường
11.3.3 | Bật backup/restore test định kỳ
11.4 | Infra security
11.4.1 | Firewall: chỉ mở 80/443 public, DB private
11.4.2 | TLS/HTTPS bắt buộc + redirect HTTP->HTTPS
11.4.3 | Harden SSH (key-based, disable password nếu phù hợp)
11.5 | Observability & incident response
11.5.1 | Audit log cho hành động admin/editor quan trọng
11.5.2 | Alert bất thường (login fail spike, 5xx spike)
11.5.3 | Runbook sự cố bảo mật + quy trình rollback
11.6 | Secure SDLC
11.6.1 | Dependency scanning (pip/npm) trong CI
11.6.2 | SAST/secret scan trước merge
11.6.3 | Checklist OWASP ASVS mức cơ bản trước go-live